## UrbanLunc-CheckList
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | ID1 | ID2 | Descripción | Condición previa | Pasos a seguir | Resultado esperado | Resultado actual | Estado | Sistema | Enlace al informe de errores | Apoyo gráfico inf errores
1 | 1. SELECCIÓN DEL PUNTO DE RECOGIDA | DISEÑO | Los puntos de recogida de pedidos tienen ícono de posicionamiento de color rojo (#C83636) |  |  |  |  | Aprobado | Fabricante: OnePlus Modelo: Nord N10 5G Resolución: 1080x2400 pixels Tamaño de pantalla: 6.49" Procesador: Snapdragon 690 5G OS: Android 11
2 |  |  | Cuando el usuario toca un punto de recogida este cambia de color rojo a negro |  |  |  |  | Aprobado
3 |  |  | La pantalla de selección es un mapa |  |  |  |  | Aprobado
4 |  | LÓGICA | El mapa muestra puntos de recogida de pedidos en la primera pantalla |  |  |  |  | Aprobado
5 |  |  | Ninguno de los puntos de recogida está seleccionado de forma predeterminada. |  |  |  |  | Aprobado
6 |  |  | Cuando el usuario toca un punto de recogida nuevo este se considera seleccionado (cambia de color rojo a negro) |  |  |  |  | Aprobado
7 |  |  | Si el usuario realiza un toque repetido en el punto de recogida se cancela la selección |  |  |  |  | Aprobado
8 |  |  | El usuario puede cambiar el punto de recogida de sus productos tocando un nuevo punto de recogida |  |  |  |  | Aprobado
9 | 2. ELECCIÓN DE PLATILLOS | DISEÑO | La lista de platillos es una lista donde cada elemento contiene los siguientes elementos de izquierda a derecha: una imagen representativa del platillo, el nombre del platillo, los botones '+' e '-', un contador y una flecha |  |  |  |  | Aprobado
10 |  |  | La lista de platillos contiene una imagen representativa del platillo a la izquierda |  |  |  |  | Aprobado
11 |  |  | La lista de platillos contiene el nombre del platillo en un texto sin justificación alineado a la izquierda |  |  |  |  | Aprobado
12 |  |  | La lista de platillos contiene un botón para restar pedidos '-' |  |  |  |  | Aprobado
13 |  |  | El botón '-' para restar pedidos de la lista de platillos es un círculo de color gris #EFEFEF |  |  |  |  | Aprobado
14 |  |  | El '-' que está al interior del botón para restar pedidos de la lista de platillos es de color gris oscuro # 363636 |  |  |  |  | Aprobado
15 |  |  | La lista de platillos contiene un contador de pedidos de color gris #363636 |  |  |  |  | Aprobado
16 |  |  | La lista de platillos contiene un botón para agregar pedidos '+' |  |  |  |  | Aprobado
17 |  |  | El botón para agregar pedidos '+' de la lista de platillos es un círculo de color gris #EFEFEF |  |  |  |  | Aprobado
18 |  |  | El '+' que está al interior del botón para agregar pedidos de la lista de platillos es de color gris oscuro # 363636 |  |  |  |  | Aprobado
19 |  |  | La lista de platillos contiene una flecha a la derecha |  |  |  |  | Aprobado
20 |  |  | La derecha a la derecha de la lista de platillos es color gris oscuro # 363636 |  |  |  |  | Aprobado
21 |  |  | El fondo de la lista de platillos es de color transparente (no tiene numeración de color) |  |  |  |  | Aprobado
22 |  |  | Si la lista de platillos contiene más de un platillo, cada espacio (cajón) tiene la misma distribución |  |  |  |  | Aprobado
23 |  |  | Cuando el usuario esta interactuando con un platillo, el fondo de este espacio o cajón cambia a color a uno de color gris claro #EEEEEE | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 1. Elegir un restaurante como punto de recogida 2. Interactua con algún platillo de la lista agregando un platillo (+) | El fondo de este espacio o cajón cambia a color a uno de color gris claro #EEEEEE | El diseño permanece sin cambios | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-1 | Si
24 |  |  | Cuando el usuario esta interactuando con un platillo, el botón para restar '-' pedidos de la lista de platillos es un círculo de color gris #FFFFFF | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 1. Elegir un restaurante como punto de recogida 2. Interactua con algún platillo de la lista agregando un platillo (+) | El botón para restar '-' pedidos de la lista de platillos es un círculo de color gris #FFFFFF | El diseño permanece sin cambios | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-2 | Si
25 |  |  | Cuando el usuario esta interactuando con un platillo, el botón para agregar pedidos '+' de la lista de platillos es un círculo de color gris #FFFFFF | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 1. Elegir un restaurante como punto de recogida 2. Interactua con algún platillo de la lista agregando un platillo (+) | El botón para agregar pedidos '+' de la lista de platillos es un círculo de color gris #FFFFFF | El diseño permanece sin cambios | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-3 | Si
26 |  |  | El pie de página marca el progreso con los siguientes elementos de izquierda a derecha: un círculo para el primer paso, un círculo para el segundo paso, un círculo para el tercer paso, un botón “siguiente” que lleva al usuario a la siguiente pantalla. |  |  |  |  | Aprobado
27 |  |  | El pie de página marca el primer paso como completado con un círculo de color verde # 33B471 |  |  |  |  | Aprobado
28 |  |  | El círculo de color verde, del primer paso del pie de página, tiene una marca de verificación (tic) blanca en su interior |  |  |  |  | Aprobado
29 |  |  | El tamaño del círculo del primer paso es igual al del segundo paso |  |  |  |  | Aprobado
30 |  |  | El círculo del segundo paso del pie de página es de color amarillo #FCCF5A |  |  |  |  | Aprobado
31 |  |  | El círculo del segundo paso del pie de página tiene un número 2 |  |  |  |  | Aprobado
32 |  |  | El número 2 del círculo del segundo paso del pie de página es de color negro |  |  |  |  | Aprobado
33 |  | LÓGICA | El contador en la pantalla de elección de platillos no es un espacio de escritura |  |  |  |  | Aprobado
34 |  |  | Cuando el usuario toca el botón '+' para agregar un platillo el contador aumenta en 1 la suma de los productos de la lista del pedido. |  |  |  |  | Aprobado
35 |  |  | Al hacer clic en +, el platillo se agrega a la lista de pedidos desde el restaurante más cercano hasta el punto de recogida (cómo se prueba esto???). |  |  |  |  | No ejecutado
36 |  |  | Cuando el usuario toca el botón '-' para restar un platillo el contador sustrae en 1 la suma de los productos de la lista del pedido. |  |  |  |  | Aprobado
37 |  |  | El usuario no puede restar más productos que los que este ha agregado a de la lista del pedido |  |  |  |  | Aprobado
38 |  |  | El contador de la lista del pedido no puede mostrar un total de productos negativos (-1) | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con algún platillo de la lista agregando un platillo (+) 2. Eliminar los platillos seleccionados (-) 3. Cuando el contador llegue a 0, seguir tocando el botón '-' | El contador de la lista del pedido no puede mostrar un total de productos negativos (-1) | El contador muestra -1 productos | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-4 | Si
39 |  |  | Cuando el usuario toca la imagen del platillo, es direccionado a la ficha de detalles del platillo. |  |  |  |  | Aprobado
40 |  |  | Cuando el usuario toca el nombre del platillo, es direccionado a la ficha de detalles del platillo. |  |  |  |  | Aprobado
41 |  |  | Cuando el usuario toca cualquier espacio vacío dentro del cajón correspondiente a un platillo en particular, es direccionado a la ficha de detalles de ese platillo. |  |  |  |  | Aprobado
42 |  |  | Cuando el usuario toca la flecha ‘>’ ubicada a la derecha del ‘+’ es direccionado a la ficha de detalles del pedido |  |  |  |  | Aprobado
43 |  |  | Si el usuario ha seleccionado algún platillo el botón “siguiente” ubicado en el pie de página se activa y lleva al usuario al siguiente paso | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con algún platillo de la lista agregando un platillo (+) 2. Tocar el botón siguiente | El usuario es llevado a la siguiente pantalla para confirmar su pedido | Aparece una notificación de erros en la parte inferior de la pantalla | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-5 | Si
44 |  |  | El usuario no puede interactuar con el botón siguiente si no ha seleccionado ningún platillo |  |  |  |  | Aprobado
45 |  |  | El usuario puede agregar mínimo un platillo de la lista |  |  |  |  | Aprobado
46 |  |  | Cuando el usuario agrega pedidos, el contador mantiene el número cuando este se desplaza por la pantalla | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) | Cuando el usuario termina de agregar pedidos al final de la lista y regresa al inicio, el contador muetra 0 productos | Cuando el usuario agrega pedidos, el contador no mantiene el número de pedidos cuando este se desplaza por la pantalla. Si el usuario entra a un ficha de detalle verá el número de platillos agregados. | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-6 | Si
47 |  |  | El usuario puede agregar el número de platillos que desee de la lista |  |  | No se conocen los límites sobre los pedidos | El usuario puede agregar el número de platillos que desee de la lista | No ejecutado |  |  | No
48 |  |  | Si intentas hacer un pedido sin agregar ningún platillo, aparece un mensaje de error. |  |  |  |  | Aprobado
49 | 3. FICHA: DETALLES DEL PLATILLO | DISEÑO | En la parte superior de la ficha de detalles del platillo se presenta el nombre del platillo |  |  |  |  | Aprobado
50 |  |  | A la izquierda del nombre del platillo hay una flecha ‘<’ con dirección hacia la izquierda |  |  |  |  | Aprobado
51 |  |  | En la ficha de detalles del platillo se presenta una imagen representativa del pedido debajo de su nombre |  |  |  |  | Aprobado
52 |  |  | Debajo de la imagen del platillo, se describe de forma general qué es el platillo |  |  |  |  | Aprobado
53 |  |  | Debajo de la descripción general del platillo se desagregan los ingredientes de este en bullets |  |  |  |  | Aprobado
54 |  |  | Debajo de los ingredientes del platillo se encuentra una caja rectangular con la información del pedido |  |  |  |  | Aprobado
55 |  |  | La caja rectangular de la información del pedido nombra el restaurante donde el platillo está disponible |  |  |  |  | Aprobado
56 |  |  | La caja rectangular de la información del pedido tiene un botón para agregar pedidos '+' |  |  |  |  | Aprobado
57 |  |  | El botón para agregar pedidos '+' de la caja rectangular de la tarjeta de información del platillo es un círculo |  |  |  |  | Aprobado
58 |  |  | El texto que indica el nombre del restaurante no se sobre escribe con los otros elementos de la caja de información del pedido | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Tocar la imagen principal de "Sopa de tomate con crutones" para entrar a la ficha de detalle del pedido | El texto que indica el nombre del restaurante no se sobre escribe con los otros elementos de la caja de información del pedido | El texto que indica el nombre del restaurante se sobre escribe con los otros elementos de la caja de información del pedido | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-7 | Si
59 |  |  | El círculo de agregar pedidos de la caja rectangular de la tarjeta de información del platillo es de color gris #EFEFEF |  |  |  |  | Aprobado
60 |  |  | El '+' que está al interior del botón para agregar pedidos de la tarjeta de información del pedido es de color gris oscuro # 363636 |  |  |  |  | Aprobado
61 |  |  | El pie de página contiene el botón “siguiente” |  |  |  |  | Aprobado
62 |  |  | El botón “Siguiente” dentro del pie de página, es un círculo |  |  |  |  | Aprobado
63 |  |  | El botón “Siguiente” dentro del pie de página, es un círculo de color gris #FFFFFF |  |  |  |  | Aprobado
64 |  |  | Al interior del botón “siguiente” del pie de página hay una flecha hacia la derecha |  |  |  |  | Aprobado
65 |  |  | La fecha hacia la derecha del botón siguiente del pie de página es de color blanco |  |  |  |  | Aprobado
66 |  | LÓGICA | Cuando el usuario toca la flecha ubicada a la izquierda del nombre del platillo se regresa a la lista de platillos. |  |  |  |  | Aprobado
67 |  |  | Cuando el usuario toca el botón '+' para agregar un platillo el contador aumenta en 1 la suma de los productos que se muestran en la ficha de detalles del pedido |  |  |  |  | Aprobado
68 |  |  | El contador en la ficha de detalle del platillo no es un espacio de escritura |  |  |  |  | Aprobado
69 |  |  | Si el usuario agrega un platillo y se regresa a la lista de platillos, el valor total de los platillos es sumado a los platillos que ya tenía |  |  |  |  | Aprobado
70 |  |  | El el botón "Siguiente" de la ficha de detalle se encuentre inactivo si no hay por lo menos un platillo en la lista de pedidos |  |  |  |  | Aprobado
71 |  |  | Aparece un aviso de error cuando el usuario toca el botón siguiente en la ficha de detalle sin tener ningún platillo seleccionado de la lista general | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Tocar la imagen principal de "Sopa de tomate con crutones" para entrar a la ficha de detalle del pedido 2. Sin agregar ningún platillo, tocar el botón siguiente | Aparece un aviso de error cuando el usuario toca el botón siguiente en la ficha de detalle sin tener ningún platillo seleccionado de la lista general | Aparece un aviso de error cuando el usuario toca el botón siguiente en la ficha de detalle sin tener ningún platillo seleccionado de la lista general en inglés | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-8 | Si
72 |  |  | El usuario es direccionado al siguiente paso cuando cota el botón ‘siguiente’ ubicado en la ficha de detalle del pedido si el contador marca por lo menos un platillo |  |  |  |  | Aprobado
73 | 4. CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO | DISEÑO | (GENERAL) La pantalla de confirmación de pedido tiene los siguientes elementos ubicados de la parte superior a la parte inferior de la pantalla: un espacio superior en una caja rectangular, un botón de ‘atrás’ ‘<’, una caja para el nombre del punto de recogida del pedido, una línea para describir la lista de platillos, una línea con el importe, una línea con el tiempo estimado de entrega en el punto de recogida, el pie de página. |  |  |  |  | Aprobado
74 |  |  | En el espacio superior de la pantalla de confirmación se encuentra la palabra “Pedido” |  |  |  |  | Aprobado
75 |  |  | La palabra pedido esta ubicada en una caja de color gris claro #CDCDCD |  |  |  |  | Aprobado
76 |  |  | Al lado izquierdo de la palabra "Pedido", se encuentra una flecha '<' para regresar a la pantalla anterior |  |  |  |  | Aprobado
77 |  |  | La línea con el punto de recogida del pedido de pantalla de confirmación dice ‘Ubicación:’ |  |  |  |  | Aprobado
78 |  |  | La línea con el punto de recogida del pedido de pantalla de confirmación dice ‘Ubicación:’ y está alineado a la izquierda del campo |  |  |  |  | Aprobado
79 |  |  | La línea con el punto de recogida del pedido de pantalla de confirmación indica el nombre del restaurante |  |  |  |  | Aprobado
80 |  |  | La línea con el punto de recogida del pedido de pantalla de confirmación indica el nombre del restaurante alineado a la derecha del campo |  |  |  |  | Aprobado
81 |  |  | El nombre del restaurante está resaltado en negrita |  |  |  |  | Aprobado
82 |  |  | La línea para describir la lista de platillos dentro de la pantalla de confirmación dice ‘Pedido:’ |  |  |  |  | Aprobado
83 |  |  | La línea para describir la lista de platillos dentro de la pantalla de confirmación dice ‘Pedido:’ y está alineado a la izquierda del campo |  |  |  |  | Aprobado
84 |  |  | La línea para describir la lista de platillos dentro de la pantalla de confirmación lista todos los platillos solicitados |  |  |  |  | Aprobado
85 |  |  | La línea para describir la lista de platillos dentro de la pantalla de confirmación lista las cantidades solicitadas por platillos |  |  |  |  | Aprobado
86 |  |  | Las cantidades solicitadas por platillos están alineados a la derecha del campo |  |  |  |  | Aprobado
87 |  |  | Cuando hay más de un platillo esta cantidad se marca junto al platillo en un fuente de menor tamaño | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente | Cuando hay más de un platillo esta cantidad se marca junto al platillo en un fuente de menor tamaño | Todos los elementos de texto tienen el mismo tamaño | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-9 | Si
88 |  |  | La cantidad de platillos solicitada se presente es un color de fuente gris, diferente al color de fuente del platillo | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente | Cuando hay más de un platillo esta cantidad se marca junto al platillo en un fuente de menor tamaño | Todos los elementos de texto tienen el mismo color | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-18 | Si
89 |  |  | La línea con el importe en la pantalla de confirmación dice ‘Importe:’ |  |  |  |  | Aprobado
90 |  |  | La línea con el importe en la pantalla de confirmación dice ‘Importe:’ alineado a la izquierda del campo |  |  |  |  | Aprobado
91 |  |  | La línea con el importe en la pantalla de confirmación marca el importe |  |  |  |  | Aprobado
92 |  |  | El importe que debe pagar el usuario esta alineado a la derecha |  |  |  |  | Aprobado
93 |  |  | El importe se especifica en dólares con el formato ##$ |  |  |  |  | Aprobado
94 |  |  | El importe marcado en la pantalla de confirmación esta resaltado en negrita |  |  |  |  | Aprobado
95 |  |  | El pie de página marca el primer paso como completado con un círculo de color verde # 33B471 |  |  |  |  | Aprobado
96 |  |  | El círculo de color verde, del primer paso del pie de página, tiene una marca de verificación (tic) blanca en su interior |  |  |  |  | Aprobado
97 |  |  | El pie de página marca el segundo paso como completado con un círculo de color verde # 33B471 |  |  |  |  | Aprobado
98 |  |  | El círculo de color verde, del segundo paso del pie de página, tiene una marca de verificación (tic) blanca en su interior |  |  |  |  | Aprobado
99 |  |  | El tamaño del círculo del primer paso es igual al del segundo paso |  |  |  |  | Aprobado
100 |  |  | El círculo del tercer paso del pie de página es de color amarillo #FCCF5A |  |  |  |  | Aprobado
101 |  |  | El círculo del tercer paso del pie de página tiene un número 3 |  |  |  |  | Aprobado
102 |  |  | El número 3 del círculo del tercer paso del pie de página es de color negro |  |  |  |  | Aprobado
103 |  |  | A la derecha del círculo indicativo del tercer paso se ubica el botón “Pedir” |  |  |  |  | Aprobado
104 |  |  | El botón “Pedir” la pantalla de confirmación dice ‘Pedir’ |  |  |  |  | Aprobado
105 |  |  | La palabra ‘Pedir’ del botón “Pedir” la pantalla de confirmación es de color negro |  |  |  |  | Aprobado
106 |  |  | El botón “Pedir” la pantalla de confirmación es un rectángulo ovalado |  |  |  |  | Aprobado
107 |  |  | El botón “Pedir” la pantalla de confirmación es de color azul claro #C1BBFF |  |  |  |  | Aprobado
108 |  |  | El fondo de la pantalla de confirmación de pedido es transparente |  |  |  |  | Aprobado
109 |  | LÓGICA | Cuando el usuario toca el botón "Atrás" '<' es redireccionado al paso 2 “Elección de platillos” |  |  |  |  | Aprobado
110 |  |  | El usuario puede desplazarse sobre la lista de producto en la pantalla de confirmación de pedido cuando la lista de productos es demasiado larga |  |  |  |  | Aprobado
111 |  |  | Cuando el usuario toca el botón “Pedir” del pie de página será redirigido a la pantalla de seguimiento de pedidos |  |  |  |  | Aprobado
112 |  |  | El nombre del punto de recogida en la pantalla de confirmación de pedido coincide con el punto seleccionado por el usuario en la primera pantalla |  |  |  |  | Aprobado
113 |  |  | La lista de platillos coincide con los platilos seleccionados por el usuario |  |  |  |  | Aprobado
114 |  |  | El tiempo estimado de entrega para la totalidad del pedido coincide con el tiempo de entrega del platillo que más tiempo lleva en su preparación y entrega |  |  |  |  | No ejecutado
115 |  |  | El importe total presentado en la confrimación del pedido suma de forma correcta el precio de todos los platillos seleccionados por el usuario | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente | El importe total suma 270$ | El importe total suma 260$. El valor del platillo "Hamburguesa vegana de remolacha" marca un importe de 15$ cuando su valor correcto son 25$ | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-19 | Si
116 | 5. PANTALLA DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS. RECOGIDA DE PEDIDOS | DISEÑO | La pantalla de seguimiento de pedidos muestra un mapa que ocupa poco más de la mitad de la pantalla |  |  |  |  | Aprobado
117 |  |  | El mapa indica mediante un ícono de posicionamiento cual es el punto de recogida del pedido |  |  |  |  | Aprobado
118 |  |  | El ícono de posicionamiento donde se deben recoger los pedidos es de color rojo |  |  |  |  | Aprobado
119 |  |  | El mapa indica mediante un ícono de posicionamiento los restaurantes donde se preparan los platillos |  |  |  |  | Aprobado
120 |  |  | El ícono de posicionamiento que indica donde se preparan los platillos es de color verde |  |  |  |  | Aprobado
121 |  |  | El mapa muestra las rutas desde los restaurantes hasta el punto de recogida por medio de una línea |  |  |  |  | Aprobado
122 |  |  | La(s) línea de las rutas de los restaurantes desde el punto de recogida hasta el punto de entrega es de color verde |  |  |  |  | Aprobado
123 |  |  | Debajo del mapa, la pantalla de seguimiento de pedidos tiene dos cajas de información |  |  |  |  | Aprobado
124 |  |  | La primera línea informativa de la primera caja de información de la pantalla de seguimiento de pedidos dice ‘Lista’ |  |  |  |  | Aprobado
125 |  |  | La segunda línea informativa de la primera caja de información de la pantalla de seguimiento de pedidos lista los nombres de los platillos ordenados y el restaurante |  |  |  |  | Aprobado
126 |  |  | La primera línea informativa de la segunda caja de información de la pantalla de seguimiento de pedidos dice ‘General:’ |  |  |  |  | Aprobado
127 |  |  | La palabra ‘General:’ esta justificada a la izquierda |  |  |  |  | Aprobado
128 |  |  | En la misma línea de la palabra ‘General:’, se encuentra el importe del pedido |  |  |  |  | Aprobado
129 |  |  | El importe del pedido en la pantalla de seguimiento de pedidos esta en negrita |  |  |  |  | Aprobado
130 |  |  | La segunda línea informativa de la segunda caja de información de la pantalla de seguimiento de pedidos dice ‘Tiempo de entrega:’ justificada a la izquierda |  |  |  |  | Aprobado
131 |  |  | A la derecha de ‘Tiempo de entrega:’ se muestra el tiempo de entrega en formato ## min |  |  |  |  | Aprobado
132 |  |  | El tiempo de entrega está en negrita |  |  |  |  | Aprobado
133 |  | LÓGICA | El mapa muestra las rutas desde los restaurantes hasta el punto de recogida seleccionado | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Tocar el botón pedir | El mapa muestra las rutas desde los restaurantes hasta el punto de recogida | El mapa muestra las rutas desde los restaurantes hasta el punto de recogida | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-10 | Si
|  |  | El punto de recogida seleccionado coincide con el seleccioando en la primera pantalla |  |  |  |  | Aprobado
134 |  |  | El costo de los platillos equivale al valor de los productos ordenados |  |  |  |  | No ejecutado
135 |  |  | El usuario puede desplazarse sobre la lista de producto en la pantalla de seguimiento de pedido cuando la lista de productos es demasiado larga |  |  |  |  | Aprobado
136 |  |  | El temporizador muestra el tiempo que queda hasta que se recoja el pedido. |  |  |  |  | No ejecutado
137 |  |  | Una vez entregados todos los platillos, el temporizador debe estar en cero, en ese momento se produce la transición a la pantalla "El pedido está listo". |  |  |  |  | Aprobado
138 | 6. EL PEDIDO HA SIDO ENTREGADO | DISEÑO | La pantalla de entrega de pedido muestra un mapa que ocupa poco más de la mitad de la pantalla |  |  |  |  | Aprobado
139 |  |  | El mapa muestra un indicador de posicionamiento de ubicación verde desde el lugar donde se enviaron los productos |  |  |  |  | Aprobado
140 |  |  | El mapa muestra un marcador de posicionamiento rojo para indicar el punto de recogida |  |  |  |  | Aprobado
141 |  |  | El marcador de posicionamiento rojo tiene un círculo verde en su interior | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Tocar el botón pedir 4.Esperar que se cumpla el tiempo del temporizador | El marcador de posicionamiento rojo tiene un círculo verde en su interior | El marcador de posicionamiento rojo no tiene un círculo verde en su interior | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-11 | Si
142 |  |  | El círculo verde al interior del marcador de posicionamiento rojo tiene un tic blanco | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Tocar el botón pedir 4.Esperar que se cumpla el tiempo del temporizador | El círculo verde al interior del marcador de posicionamiento rojo tiene un tic blanco | El círculo verde al interior del marcador de posicionamiento rojo no tiene un tic blanco | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-12 | Si
143 |  |  | El mapa muestra una línea de color verde entre los marcadores de posicionamiento |  |  |  |  | Aprobado
144 |  |  | La pantalla de entrega de pedido tiene un panel inferior de información abajo del mapa |  |  |  |  | Aprobado
145 |  |  | En la parte superior del panel de información hay un círculo centrado |  |  |  |  | Aprobado
146 |  |  | El círculo de la parte superior del panel de información es de color verde |  |  |  |  | Aprobado
147 |  |  | El círculo de la parte superior del panel de información tiene un tic adentro |  |  |  |  | Aprobado
148 |  |  | El tic del círculo la parte superior del panel de información es de color blanco |  |  |  |  | Aprobado
149 |  |  | Debajo del círculo verde hay una leyenda que informa “¡El pedido ha sido enviado!” |  |  |  |  | Aprobado
150 |  |  | La leyenda que informa “¡El pedido ha sido enviado!” es de color verde |  |  |  |  | Aprobado
151 |  |  | Debajo de la leyenda se informa al usuario “Obtenlo en la siguiente dirección:” | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Tocar el botón pedir 4.Esperar que se cumpla el tiempo del temporizador | Debajo de la leyenda se informa al usuario “Obtenlo en la siguiente dirección:” | Debajo de la leyenda se informa al usuario “Recíbelo en la siguietne dirección:” | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-13 | Si
152 |  |  | El panel de información muestra la dirección donde se recogerá el pedido |  |  |  |  | Aprobado
153 |  |  | En la parte inferior de la pantalla de entrega de pedido hay un botón azul |  |  |  |  | Aprobado
154 |  |  | El botón azul es un rectángulo redondeado |  |  |  |  | Aprobado
155 |  |  | El botón azul dice “Recibí el pedido” |  |  |  |  | Aprobado
156 |  | LÓGICA | El cambio a la pantalla "El pedido ha sido entregado" se hace de manera automática cuando el temporizador expira. |  |  |  |  | Aprobado
157 |  |  | Cuando el usuario toca el botón “Recibí el pedido” será direccionado a la página de feedback |  |  |  |  | Aprobado
158 |  |  | Después de que el usuario de su feedback es regresado a la página de inicio y este puede seleccionar un punto de recogida para iniciar un nuevo pedido | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con todos los platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Tocar el botón pedir 4.Esperar que se cumpla el tiempo del temporizador | El usuario es redireccionado a la primera pantalla de la aplicación para seleccionar punto de recogida | El usuario no es redireccionado a la primera pantalla de la aplicación para seleccionar punto de recogida. El usuario debe tocar 2 (dos) veces el emoticón de su calificación para ser redicacionado a la primera pantalla | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-20 | No
159 | 7. GENERALES PARA APLICACIONES |  | La aplicación se puede instalar en el dispositivo sin errores. |  |  |  |  | Aprobado
160 |  |  | Si no permites que la aplicación acceda a la geolocalización, aparece un mensaje de error. |  |  |  |  | Aprobado
161 |  |  | Cuando el usuario bloquea la pantalla y luego regresa a la aplicación, esta continúa funcionando. |  |  |  |  | Aprobado
162 |  |  | Cuando el usuario bloquea la pantalla y luego regresa a la aplicación, esta continúa funcionando (en un tiempo de espera mayor a 5 minutos). | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con por lo menos un platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Bloquear la pantalla del dispositivo 4. Regresar a la aplicación 5. Tocar el botón pedir | Cuando el usuario bloquea la pantalla y luego regresa a la aplicación, esta continúa funcionando. | La aplicación muestra la última pantalla con la que el usuario interactuó y, cuando el el usuario intenta interactuar con la aplicación, esta se cierra de forma inesperada | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-14
163 |  |  | Cuando aparece una notificación entrante, como un mensaje de texto, la aplicación no falla. |  |  |  |  | Aprobado
164 |  |  | Si el usuario regresa al menú principal del teléfono y regresa a la aplicación, esta regresa al punto donde estaba y se conserba el pedido que estaba procesando |  |  |  |  | Aprobado
165 |  |  | Si el usuario regresa al menú principal del teléfono y regresa a la aplicación, esta regresa al punto donde estaba y se conserba el pedido que estaba procesando (en un tiempo de espera mayor a 5 minutos) | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con por lo menos un platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Bloquear la pantalla del dispositivo 4. Regresar a la aplicación 5. Tocar el botón pedir | Si el usuario regresa al menú principal del teléfono y regresa a la aplicación regresa al punto donde estaba y se conserba el pedido que estaba procesando | La aplicación muestra la última pantalla con la que el usuario interactuó y, cuando el el usuario intenta interactuar con la aplicación, esta se cierra de forma inesperada | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-14 | No
166 |  |  | Si entra una llamada mientras la aplicación está corriendo, al regresar a la misma, la aplicación no falla. |  |  |  |  | No ejecutado
167 |  |  | La aplicación se adpata cuando el usuario gira la pantalla: todos los elementos conservan su color y estructura | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Tener el dispositivo en modo portarretrato 4. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con por lo menos un platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Tocar el botón siguiente 3. Girar la pantalla a modo paisaje | La aplicación se adpata cuando el usuario gira la pantalla: todos los elementos conservan su color y estructura | La aplicación no se adpata cuando el usuario gira la pantalla: los elementos no conservan su color y estructura. Cuando el usuario vuelve a girar el dispositivo a modo portaretrato, se pierden datos ddel pedido. Esto se puede arreglar si el usuario se va a la pantalla anterior. | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-15 | Si
168 |  |  | Cuando la batería está baja (<15%), la aplicación es estable. |  |  |  |  | Aprobado
169 |  |  | Cuando la batería está baja (<5%), la aplicación es estable. |  |  |  |  | No ejecutado
170 |  |  | La aplicación no falla cuando el dispositivo móvil está conectado a una fuente de energía. |  |  |  |  | Aprobado
171 |  |  | La aplicación no falla cuando el dispositivo móvil se desconecta de una fuente de energía. |  |  |  |  | Aprobado
172 |  |  | Si el usuario toma una captura de pantalla de la aplicación, el dispositivo la capturará y volverá a centrar su actividad en la aplicación sin fallas. |  |  |  |  | Aprobado
173 |  |  | Cuando cambias de Internet móvil a Wi-Fi, la aplicación guarda tu conexión a Internet y te permite realizar acciones relacionadas con la red. |  |  |  |  | Aprobado
174 |  |  | Cuando cambias de Wi-Fi a Internet móvil, la aplicación guarda tu conexión a Internet y te permite realizar acciones relacionadas con la red. |  |  |  |  | Aprobado
175 |  |  | Cuando el dispositivo está conectado a Wi-Fi, la aplicación funciona sin fallas y sin errores. Se carga la página principal (el diseño no está roto). |  |  |  |  | Aprobado
176 |  |  | Cuando el dispositivo está conectado a LTE, la aplicación funciona sin fallas y sin errores. Se carga la página principal (el diseño no está roto). |  |  |  |  | Aprobado
177 |  |  | La aplicación no permite que el usuario continue cuando no tiene conección a internet (WiFi o LTE) | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | 0. Elegir un restaurante como punto de recogida 1. Interactua con por lo menos un platillos de la lista agregando por lo menos una unidad (+) 2. Desactivar la conección de Wi-Fi y Datos del disppositivo movil | La aplicación permite que el usuario continue cuando no tiene conección a internet (WiFi o LTE) sin mostrar error en la primera pantalla | El usuario puede seguir hasta el paso de entrega. El mapa no muestra la liena de conexión entre los puntos ni tampoco el tiempo de entrega | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-16 | Si
178 |  |  | La aplicación muestra un informe de error cuando el usuario no tiene conexión a internet |  |  |  |  | Aprobado
179 |  |  | La aplicación se puede desinstalar si no estaba instalada de forma predeterminada. |  |  |  |  | Aprobado
180 |  |  | La aplicación se puede desinstalar y reinstalar. No habrá errores si no se instaló de forma predeterminada. |  |  |  |  | Aprobado
181 |  |  | La aplicación solicita acceso al micrófono al iniciarse. | 1. Tener la aplicación UrbanLunch instalada en un dispositivo móvil 2. Estar conetada a una red de datos (Wifi o LTE) 3. Iniciar la aplicación | Iniciar la aplicación | La aplicación solicita acceso al micrófono al iniciarse. | La aplicación no solicita acceso al micrófono al iniciarse. | No aprobado |  | https://carola02.atlassian.net/browse/UR-17 | No
182 |  |  | Cuando aparece el teclado virtual, el diseño se muestra correctamente. |  |  | No hay teclado virtual en esta versión de la aplicación | No hay teclado virtual en esta versión de la aplicación | No ejecutado
183 |  |  | Cuando la carga de la batería está al 3%, la aplicación no termina en modo de emergencia. |  |  |  |  | No ejecutado